## Executive Summary
Executive Summary
Phạm vi: hiện trạng AI Agent/MCP/conversation và hạ tầng liên quan trong SHN-Back-End. Các secret chỉ được nêu tên biến, không ghi giá trị.
Hạng mục | Hiện trạng trong repo | Trạng thái | Tác động / kết luận | Bằng chứng mã nguồn
Kiến trúc runtime | Express backend là API chính; app khởi tạo AI, Sentry, Helmet, CORS, Morgan, metrics và mount /api/ai. | Đang vận hành | Luồng AI nằm cùng backend process; cần giữ ranh giới rõ giữa API, agent và MCP. | src/app.ts:21-71
AI orchestration | OpenAI Agents chạy một Admin Agent; model lấy từ OPENROUTER_MODEL; tracing của Agents bị tắt. | Đang dùng | Đã có agent nền tảng, nhưng cần chuẩn hóa model/fallback/chi phí và telemetry. | src/ai/agents/admin.agent.ts:5-28; src/ai/config/ai.ts:9-20
MCP server | Express MCP server dùng Streamable HTTP, health endpoint /health và POST /mcp; mỗi request đăng ký tools theo context. | Đang vận hành | MCP đã tách thành container riêng, phù hợp mở rộng tool registry và policy. | src/mcp/server.ts:10-69
MCP deployment | Docker Compose dev có mcp-server chạy tsx watch; production chạy dist/mcp/server.js, healthcheck và expose nội bộ. | Đang vận hành | Đã có nền tảng dev/prod; cần bổ sung bảo vệ mạng, rate limit và alerting riêng cho MCP. | docker-compose.yml:27-61; docker-compose.prod.yml:61-87
Tool registry | Registry hiện có 5 read tools: get_my_schedule, get_staff_schedule, find_staff, get_staff_list, get_service_list. | Hiện có | Đủ cho câu hỏi lịch nhân sự/danh sách cơ bản; chưa có appointment, attendance, payroll, finance, RAG hoặc write tools. | src/mcp/registry/tool-registry.ts:5-17
Policy MCP | Access union gồm SELF_READ, SHOP_READ, FINANCE_READ, PAYROLL_READ_ALL, OWNER_READ; policy theo role STAFF/MANAGER/OWNER. | Một phần | Đã có allow-list theo role; cần test ma trận quyền và policy riêng cho dữ liệu nhạy cảm/write. | src/mcp/types/tool.ts:5-12; src/mcp/policies/policy-checker.ts:4-14
Conversation API | Có POST chat và 2 GET cursor APIs cho conversation/messages; endpoint đặt dưới /api/ai và yêu cầu authenticate + STAFF shop access. | Hiện có | Có thể dùng ngay cho UI; chat đang lazy-create conversation và chưa có endpoint archive/rename. | src/route/ai/ai.routes.ts:18-42
Persistence | Prisma dùng MongoDB; AiConversation và AiMessage là source of truth, có index theo user/shop và conversation/time. | Đang dùng | Mongo giữ toàn bộ lịch sử; Redis chỉ là cache context, không được coi là dữ liệu chuẩn. | prisma/schema.prisma:5-7, 936-976
Memory cache | Redis list lưu tối đa 20 message context; key có namespace/version/shop/user/conversation; TTL AI context là 7 ngày. | Đang dùng | Fallback về Mongo khi cache lỗi/empty; cần theo dõi hit rate, size và privacy/retention. | src/service/ai/conversation.service.ts:8-10, 195-241, 279-317; src/cache/cacheKeys.ts:56-60
Auth & MCP token | API dùng Bearer access JWT; backend tạo JWT context MCP bằng MCP_INTERNAL_SECRET, audience shn-mcp, expiresIn 2 phút. | Đang vận hành | MCP token ngắn hạn và chứa user/shop/role/context; cần secret rotation, không log token và network isolation. | src/middleware/authenticate.middleware.ts:7-34; src/mcp/auth/context-token.ts:4-20
OpenRouter | OpenAI client trỏ baseURL OpenRouter và nhận OPENROUTER_API_KEY từ environment; không có key trong workbook. | Đang dùng | Cần budget, timeout/retry, model allow-list và redaction prompt/log. | src/ai/config/ai.ts:9-20; .env.production.example:13-16
Cache / infrastructure | Redis 7 Alpine, AOF, healthcheck; Prometheus/Grafana có trong Compose; workers dùng Redis/BullMQ. | Nền tảng có sẵn | Có nền quan sát vận hành, nhưng chưa thấy AI-specific dashboard/alert/rate limiting. | docker-compose.yml:103-146; docker-compose.prod.yml:105-148
CI/CD | CI validate Prisma, generate client, build TypeScript, test nếu có và Docker build; CD build/push GHCR rồi deploy Compose qua SSH. | Đang vận hành | Pipeline có guardrail build nhưng chưa có test AI/MCP contract/security và migration/rollout checklist. | .github/workflows/backend-ci.yml:11-47; backend-cd.yml:20-170
Testing gap | CI gọi npm test --if-present; không tìm thấy file test/spec trong repo khi khảo sát. | GAP | Cần ưu tiên test policy, token, tool contract, cursor, Redis fallback và end-to-end chat trước khi mở write tools. | backend-ci.yml:43-44; khảo sát glob **/*.{test,spec}.{ts,tsx,js}: không có kết quả

## MCP Tools
MCP Tools
Hiện có 5 tool read-only trong registry. Các tool còn lại là đề xuất; access policy dùng đúng vocabulary hiện có hoặc ghi rõ cần mở rộng.
Tool name | Domain | User question examples | Input | Existing service | Access policy | Mode | Status | Priority | Notes
get_my_schedule | Nhân sự / lịch | Hôm nay tôi làm ca nào?; Ngày 2026-09-10 tôi làm lúc mấy giờ? | date?: YYYY-MM-DD; mặc định currentDate | getMyStaffScheduleByDateService(shopSlug, userId, date) | SELF_READ | read | Hiện có | P0 | Đã register; context userId và currentDate từ backend.
get_staff_schedule | Nhân sự / lịch | Lịch của nhân viên A hôm nay là gì? | staffId bắt buộc; date?: YYYY-MM-DD | getStaffScheduleByDateService(shopSlug, staffId, date) | SHOP_READ | read | Hiện có | P0 | MANAGER/OWNER theo policy hiện tại; cần kiểm tra staffId cùng shop ở service.
find_staff | Nhân sự | Tìm nhân viên tên Lan; nickname của Minh là ai? | staffName: string, trim, 1-100 ký tự | findStaffByNameService(shopSlug, staffName) | SHOP_READ | read | Hiện có | P0 | Trả nhiều candidate để assistant hỏi làm rõ; chỉ staff active.
get_staff_list | Nhân sự | Shop có những nhân viên nào?; Liệt kê manager đang active. | page 1..10000; limit 1..50; search; role; status; sort | getStaffListByShopService(shopSlug, query) | SHOP_READ | read | Hiện có | P0 | Output rút gọn name/nickname/role/status, không email; pagination page-based.
get_service_list | Dịch vụ | Shop có dịch vụ nào dưới 500k?; Dịch vụ active theo category. | page 1..10000; limit 1..50; search; status; category; sort | getService(shopSlug, query) | SHOP_READ | read | Hiện có | P0 | Output name/price/duration/category/status và counts; pagination page-based.
get_my_appointments | Lịch hẹn | Hôm nay tôi có bao nhiêu lịch hẹn?; Lịch hẹn sắp tới của tôi. | from/to; status?; limit/cursor; staff scope từ context | Chưa có MCP adapter; có Appointment service/domain hiện hữu | SELF_READ | read | Chưa triển khai | P0 | Cần map dữ liệu customer/service/staff và timezone; không để model tự suy đoán.
get_my_attendance | Chấm công | Tháng này tôi đi làm đủ không?; Tôi check-in lúc nào hôm qua? | from/to hoặc month; limit/cursor | Chưa có MCP adapter; Attendance service/domain hiện hữu | SELF_READ | read | Chưa triển khai | P1 | Dữ liệu nhạy cảm cá nhân; chỉ self scope, cần redaction và test timezone.
get_my_payroll | Lương | Lương kỳ này của tôi là bao nhiêu?; Chi tiết khấu trừ. | periodStart/periodEnd hoặc payrollId | Chưa có MCP adapter; Payroll service/domain hiện hữu | SELF_READ | read | Chưa triển khai | P1 | Không trả payroll người khác; cần policy và audit truy cập dữ liệu tài chính.
get_shop_hours | Cửa hàng | Shop mở cửa mấy giờ?; Ngày nào shop nghỉ? | date?: YYYY-MM-DD | Shop có openTime/closeTime/workDays và ShopBusinessHour trong schema | SHOP_READ | read | Chưa triển khai | P1 | Cần ưu tiên nguồn businessHours nếu có override; xử lý timezone shop.
get_financial_summary | Tài chính / doanh thu | Doanh thu hôm nay/tháng này?; So sánh doanh thu theo ngày. | from/to; grouping; status; optional staff/service filters | Có financial-report/payment/appointment domain nhưng chưa có MCP adapter | FINANCE_READ | read | Chưa triển khai | P1 | Mở rộng access chỉ MANAGER/OWNER/OWNER_READ; cần aggregate được kiểm chứng và audit.
get_revenue_summary | Tài chính / doanh thu | Top dịch vụ theo doanh thu?; Doanh thu theo nhân viên. | from/to; groupBy staff¦service¦day; limit | Chưa có MCP adapter | FINANCE_READ | read | Chưa triển khai | P2 | Tách khỏi get_financial_summary nếu query/retention khác; tránh lộ số liệu shop ngoài scope.
search_shop_knowledge | Knowledge / RAG | Chính sách đổi lịch của shop là gì?; Quy trình nội bộ ra sao? | query; topK; optional category | Chưa thấy index/vector store/RAG adapter trong repo | SHOP_READ | read | Chưa triển khai | P2 | Cần ingestion, ACL theo shop, citation và chống prompt injection từ tài liệu.
create_appointment | Lịch hẹn / write | Đặt lịch cho khách X ngày mai lúc 10h. | customerId; staffId?; serviceId; date/time; idempotencyKey | Appointment service có domain nhưng chưa có MCP write tool | SHOP_READ + approval | write | Chưa triển khai | P1 | Cần confirmation, transaction, conflict check, idempotency, audit log và rollback.
update_appointment | Lịch hẹn / write | Đổi lịch hẹn của khách sang 15h. | appointmentId; patch; idempotencyKey | Chưa có MCP write adapter | SHOP_READ + approval | write | Chưa triển khai | P1 | Không cho model tự đổi nếu thiếu xác nhận; cần kiểm tra ownership/shop và concurrency.
cancel_appointment | Lịch hẹn / write | Hủy lịch hẹn #... | appointmentId; reason; idempotencyKey | Chưa có MCP write adapter | SHOP_READ + approval | write | Chưa triển khai | P1 | Cần policy trạng thái, lý do, notification và audit; phải có confirmation rõ ràng.
request_off_day | Nhân sự / write | Tôi muốn xin nghỉ ngày mai. | offDate/offDateEnd; reason; idempotencyKey | StaffOffDay domain hiện hữu; chưa có MCP write adapter | SELF_READ + approval | write | Chưa triển khai | P2 | Self only; manager approval vẫn qua workflow hiện hữu, không bypass.

## API Surface
API Surface
Current = route/service đã có trong repo; Proposed = hợp đồng gợi ý cho các phase tiếp theo, chưa sửa source code.
Trạng thái | Method | Path | Auth / access | Input & validation | Pagination | Response purpose | Source / notes | Priority
Hiện có | POST | /api/ai/shops/:shopSlug/chat | Bearer access JWT; authenticate; requireShopAccess('STAFF') | Body message string không rỗng; conversationId tùy chọn string; validation thủ công trong controller | Không | Tạo/lấy conversation, nạp context, lưu user message, chạy agent/MCP, lưu assistant message; trả conversationId + message | src/route/ai/ai.routes.ts:37-42; src/controller/ai/ai.controller.ts:21-91 | P0
Hiện có | GET | /api/ai/shops/:shopSlug/conversations | Bearer access JWT; authenticate; shop STAFF access | Query cursor ObjectId tùy chọn; limit 1..50, mặc định 20 | Cursor; trả items, nextCursor, hasMore; order lastMessageAt desc | Danh sách conversation active của user trong shop, kèm lastMessage | src/route/ai/ai.routes.ts:18-24; src/validation/ai.validate.ts:4-7; conversation.service.ts:59-135 | P0
Hiện có | GET | /api/ai/shops/:shopSlug/conversations/:conversationId/messages | Bearer access JWT; authenticate; shop STAFF access | conversationId ObjectId; query cursor ObjectId tùy chọn; limit 1..50 | Cursor; trả conversation, items, nextCursor, hasMore; items reverse về thứ tự cũ -> mới | Lịch sử message của một conversation thuộc user + shop | src/route/ai/ai.routes.ts:26-35; conversation.service.ts:137-192 | P0
Hiện có | POST | /mcp | Bearer MCP context JWT; audience shn-mcp; token 2 phút; chỉ POST | JSON-RPC/Streamable HTTP body; context claims được parse bằng zod | Không | Giao tiếp agent -> MCP server; tools được đăng ký theo access policy của context | src/mcp/server.ts:19-64; src/mcp/auth/context-token.ts:12-37 | P0
Hiện có | GET | /health | Không thấy auth trong MCP server; nên chỉ expose nội bộ | Không | Không | Healthcheck shn-mcp | src/mcp/server.ts:15-17; Compose healthcheck gọi localhost trong container | P0
Đề xuất | POST | /api/ai/shops/:shopSlug/conversations | Bearer access JWT; shop STAFF access | title?; metadata?; server gắn userId/shopId | Không | Tạo conversation explicit để UI chuẩn bị phiên trước khi chat | Hiện chat đang lazy-create trong getOrCreateAiConversation | P1
Đề xuất | PATCH | /api/ai/shops/:shopSlug/conversations/:conversationId | Bearer access JWT; owner của conversation + shop access | title?; status ARCHIVED/ACTIVE; validate ObjectId và patch whitelist | Không | Đổi tiêu đề, archive/restore conversation | Chưa có route/controller/service tương ứng | P1
Đề xuất | POST | /api/ai/shops/:shopSlug/conversations/:conversationId/messages | Bearer access JWT; owner của conversation + shop access | message; idempotencyKey; optional client requestId | Không | Tách send-message khỏi chat root; chuẩn hóa retry/idempotency và streaming về sau | Hiện logic nằm trong POST /chat | P1
Đề xuất | GET | /api/ai/shops/:shopSlug/conversations/:conversationId/export | Bearer access JWT; owner hoặc role được cấp; audit bắt buộc | format json¦csv; time range tùy chọn | Có thể cursor/async job | Xuất lịch sử có kiểm soát phục vụ support/compliance | Chưa có; cần redaction, retention và chống data exfiltration | P2
Đề xuất | GET | /internal/mcp/metrics | Network internal + service auth | Không | Không | Metrics MCP: request count, latency, tool errors, policy denials | Có Prometheus nền tảng nhưng chưa thấy MCP metrics route riêng | P1

## Data & Memory
Data & Memory
Mô hình ownership: MongoDB/Prisma là nguồn chuẩn; Redis chỉ phục vụ context gần đây tối đa 20 message và fallback được về Mongo.
Phạm vi | Đối tượng / key | Schema / semantics | Source of truth | Cache / retention | Ownership & access | GAP / action | Bằng chứng
Mongo / Prisma | AiConversation -> ai_conversations | id ObjectId; userId; shopId; title?; summary?; status ACTIVE¦ARCHIVED; lastMessageAt; archivedAt?; createdAt; updatedAt. Quan hệ User/Shop cascade. | MongoDB qua Prisma datasource provider=mongodb | Lưu bền vững; không có TTL trong schema | Service scope theo userId + shopId; index [userId,shopId,updatedAt] và [shopId,userId,updatedAt] | Cân nhắc index theo lastMessageAt cho list ordering và job retention/archive. | prisma/schema.prisma:936-956
Mongo / Prisma | AiMessage -> ai_messages | id ObjectId; conversationId; role USER¦ASSISTANT¦TOOL; content; toolName?; toolCallId?; model?; inputTokens?; outputTokens?; metadata Json?; createdAt. | MongoDB qua Prisma; quan hệ cascade từ AiConversation | Lưu toàn bộ message; index [conversationId,createdAt] và [conversationId,role,createdAt] | Ownership được kiểm tra qua conversation; message không lưu trực tiếp userId/shopId. | Cân nhắc encrypted fields/redaction cho content và retention policy; bổ sung usage token thực tế. | prisma/schema.prisma:958-976
Conversation lifecycle | getOrCreateAiConversation | Nếu có conversationId: validate 24-char ObjectId và chỉ lấy ACTIVE thuộc user+shop; nếu không có thì create ACTIVE. | Mongo AiConversation | Không cache metadata conversation | User + shop scope; lỗi 404 nếu không thuộc scope hoặc không active | Thiếu archive/restore/rename API và explicit lifecycle audit. | src/service/ai/conversation.service.ts:24-57
Redis AI context | shn:v1:ai:conversation:{shopId}:{userId}:{conversationId}:messages | Redis List JSON của AiContextMessage: role, content, toolName?; RPUSH và LTRIM còn 20 phần tử. | Cache-aside; Mongo vẫn chuẩn | CONTEXT_TTL_SECONDS = 7*24*60*60; expire sau mỗi write và hydrate. Không nhầm với default cache TTL 1 giờ. | Key có shopId + userId + conversationId; cần ACL Redis/network isolation. | Cần metrics hit/miss/size, kiểm soát PII trong log/error và invalidation khi archive/delete. | src/service/ai/conversation.service.ts:8-10,195-241,279-317
Redis fallback | loadAiConversationContext | Đọc LRANGE -20..-1; parse JSON; nếu empty/lỗi thì đọc Mongo 20 message mới nhất, reverse rồi hydrate Redis. | Mongo fallback khi Redis miss/error | Tối đa 20 message đưa vào prompt history | Không tin cache là quyền; quyền đã kiểm tra ở conversation/API trước đó. | Cần test cache hỏng, JSON hỏng, race khi nhiều chat đồng thời. | src/service/ai/conversation.service.ts:195-241
Context propagation | McpContext trong JWT claims | userId, shopId, shopSlug, role, permissions, currentDate, timezone, requestId?; zod parse. | Backend request context; token ký bằng MCP_INTERNAL_SECRET | Token expires 2 phút; không phải data store | MCP server dùng context để register tools; policy chặn theo role. | Cần rotate secret, clock skew tolerance có chủ đích, không log raw token, thêm jti/replay defense nếu cần. | src/mcp/types/mcp-context.ts:3-12; src/mcp/auth/context-token.ts:12-37
Generic Redis | shn:v1:* | Namespace/version cấu hình từ REDIS_NAMESPACE/REDIS_KEY_VERSION; default cache TTL 3600s; QR TTL 180s. | Redis 7 Alpine với AOF | Dùng cho cache/domain khác và BullMQ connection | Redis host/port từ environment; không thấy password trong code được khảo sát. | Bổ sung policy eviction, persistence/backup, dashboard và cảnh báo memory. | src/cache/cacheConfig.ts:6-21; src/config/redis.ts:3-16

## Roadmap
Roadmap
Các phase được sắp theo rủi ro: hardening và read contract trước; finance/write/RAG chỉ mở sau khi có policy, audit và test.
Phase | Mục tiêu | Deliverables | Dependencies | Acceptance criteria | Priority | Trạng thái | Nguồn / ghi chú
0. Baseline & hardening | Đóng gap an toàn/vận hành của nền hiện có | Contract test 5 tools; test JWT/MCP token; rate limit proposal; redaction log; timeout/retry OpenRouter; MCP metrics/alerts | MCP registry/policy; CI hiện hữu; secrets manager | CI chạy pass; unauthorized/expired token bị chặn; không log token/API key; có dashboard latency/error | P0 | Đề xuất | Hiện có nền auth, Sentry, Prometheus/Grafana; chưa thấy test files và rate-limit middleware.
1. Read tools lõi | Mở rộng read-only với dữ liệu nhân sự/lịch | get_my_appointments; get_my_attendance; get_shop_hours; chuẩn hóa pagination/timezone | Appointment/Attendance/Shop services; SELF_READ/SHOP_READ | Trả đúng shop/user scope; schema input chặt; empty/invalid date rõ ràng; test role matrix | P0 | Đề xuất | Các domain model/service có trong repo nhưng chưa có MCP adapter tương ứng.
2. Conversation UX | Hoàn thiện quản lý conversation và retry | Create/rename/archive; send-message endpoint; idempotency; optional streaming; usage metadata | AiConversation/AiMessage; cursor API; client contract | Retry không nhân đôi message; archive không bị chat nhầm; cursor deterministic; response schema versioned | P1 | Đề xuất | Hiện POST chat lazy-create; 2 GET cursor APIs đã có.
3. Finance & payroll read | Đưa số liệu nhạy cảm vào agent có kiểm soát | get_my_payroll; get_financial_summary; get_revenue_summary; aggregate/query limits; audit access | Payroll/financial-report/payment domain; FINANCE_READ/PAYROLL_READ_ALL/OWNER_READ | Self payroll không lộ người khác; finance chỉ Manager/Owner; totals khớp report API; audit đủ actor/shop/time | P1 | Đề xuất | Không bật trước khi hoàn tất policy + data contract + tests.
4. Shop knowledge / RAG | Trả lời chính sách/quy trình có dẫn nguồn | Ingestion theo shop; chunk/embed/index; search_shop_knowledge; citation; prompt-injection defense | Nguồn tài liệu và vector store; ACL/tenant isolation; retention | Mỗi claim có citation; tài liệu shop A không xuất hiện ở shop B; stale document có version | P2 | Đề xuất | Chưa thấy RAG/index/vector adapter trong repo.
5. Write tools an toàn | Cho phép thao tác có xác nhận | create/update/cancel appointment; request_off_day; approval UX; idempotency; audit/notification | Phase 0 security; domain transaction; conflict detection; audit log | Không write nếu thiếu confirmation; retry idempotent; rollback khi downstream lỗi; audit đầy đủ; policy deny by default | P1 | Đề xuất | Mode write đã có type/annotation nhưng registry hiện chỉ có read tools.
6. Scale & governance | Ổn định chi phí và mở rộng đa tenant | Model allow-list/fallback; per-user/shop quotas; cost dashboards; retention/deletion; load test MCP | Metrics; rate limiter; secrets rotation; SLO | Đo p95/p99, error budget, token cost; quota hoạt động; restore/backup drill; security review định kỳ | P2 | Đề xuất | Docker Compose/CI-CD đã có; cần bổ sung AI-specific operational controls.

## Security & Operations
Security & Operations
Không ghi API key, JWT secret, MCP secret hay password. Chỉ tham chiếu tên biến và cơ chế đã đọc được.
Control / chủ đề | Hiện trạng đọc từ repo | Gap / rủi ro | Khuyến nghị hành động | Bằng chứng | Priority
OpenRouter API key | Tên biến OPENROUTER_API_KEY được đọc từ environment; example chỉ có tên/ô trống. | Rò rỉ key qua source/log/prompt; không có budget guard thấy trong code. | Dùng secret manager; rotation; allow-list model; redact request/response; quota/cost alert. | src/ai/config/ai.ts:9-12; .env.production.example:12-16 | P0
JWT access/refresh + session | authenticate yêu cầu Bearer access token, kiểm tra tokenVersion/isActive; session secret có fallback dev. | Fallback dev không phù hợp production; cần cookie/session hardening và rotation checklist. | Bắt buộc secret production; secure/httpOnly/sameSite cookie review; revoke/rotate; test expired/revoked. | src/middleware/authenticate.middleware.ts:7-34; src/app.ts:59-64; src/config/env.ts:1-5 | P0
MCP internal token | MCP_INTERNAL_SECRET dùng để ký/verify JWT audience shn-mcp; expiresIn 2m; Authorization Bearer bắt buộc trên /mcp. | Có thể replay trong 2 phút; chưa thấy jti/replay store/rate limit; raw error context cần cẩn trọng. | Rotate secret; network-only expose; add requestId/jti/clock policy; deny-by-default; do not log token. | src/mcp/auth/context-token.ts:4-20; src/mcp/server.ts:26-38 | P0
Access policy / tenant isolation | Tool access dựa role; context có user/shop/permissions; conversation query scope user+shop. | Policy checker chưa dùng permissions chi tiết; no explicit write tools; cần test cross-shop/cross-user. | Ma trận policy test; server-side scope trên mọi service; FINANCE/PAYROLL data classification; audit. | src/mcp/policies/policy-checker.ts:4-14; conversation.service.ts:74-87,155-168 | P0
Rate limits / abuse | Không thấy middleware/package rate-limit trong khảo sát; Express JSON limit 1mb, tool inputs có giới hạn riêng. | Chat/OpenRouter/MCP có thể bị spam, prompt/cost abuse; DoS via expensive queries. | Per user/shop/IP limits; MCP tool budget; concurrency/timeouts; 429 + Retry-After; cost cap. | src/mcp/server.ts:13; package.json dependencies; khảo sát src không thấy rate-limit | P0
Logging / PII | Morgan, console error cho MCP/Redis; Sentry sendDefaultPii=false; requestId có trong MCP context/error. | Error object/content có thể chứa PII hoặc prompt; chưa thấy redaction/correlation chuẩn AI. | Structured logs với allow-list; redact prompt/token/content; separate audit vs debug; correlation id end-to-end. | src/app.ts:54; src/mcp/server.ts:53-64; src/observability/sentry.ts:20-23 | P1
Observability | Prometheus/Grafana Compose; metrics middleware/route; Redis metrics; Sentry khởi tạo. | Chưa thấy MCP/AI tool latency, token, cost, cache hit/miss, policy denial dashboard/alerts. | Define SLI/SLO; dashboards + alerts for OpenRouter, MCP, Redis, conversation latency and 5xx. | docker-compose.yml:118-146; src/observability/redisMetrics.ts; src/route/metrics.route.ts | P1
Secrets in deployment | Compose dùng env_file .env/.env.production; CD dùng GitHub Secrets cho SSH/GHCR; workbook không chứa giá trị. | Cần kiểm tra permissions/rotation/secret scanning và tránh env dump trong logs. | Secret scanning CI; least privilege; deploy-time injection; rotate deploy/registry/MCP/AI secrets. | docker-compose.yml:10-16; docker-compose.prod.yml:8-13; backend-cd.yml:44-72 | P0
CI/CD | CI prisma validate/generate/build/test-if-present/docker build; CD build/push GHCR, SSH deploy Compose, healthcheck metrics. | No mandatory AI/MCP integration/security/load tests; CD healthcheck chưa kiểm MCP contract. | Add test stages, SBOM/image scan, MCP health/tool smoke, rollback drill, migration/data compatibility. | .github/workflows/backend-ci.yml:31-47; backend-cd.yml:51-169 | P1
Runtime/network | Production nginx public; backend bind localhost; MCP expose internal; Redis no host port in prod; containers healthcheck. | Cần xác minh nginx không route MCP public; Redis ACL/TLS/backup policy chưa thể hiện. | Network policy; internal DNS only; Redis auth/TLS/backup/restore test; resource limits. | docker-compose.prod.yml:17-29,31-87,105-116 | P1

## Test Plan
Test Plan
CI hiện gọi test nếu có nhưng khảo sát repo chưa thấy test/spec files. Test đề xuất không cần API key thật; dùng mock/staging secrets.
Test ID | Layer | Phạm vi | Kịch bản | Precondition / fixture | Expected | Cách chạy | Current status | Priority | Source / note
T-001 | Unit | MCP context token | Create token hợp lệ; verify audience shn-mcp; token hết hạn; thiếu MCP_INTERNAL_SECRET. | Secret test-only; context giả lập, không dùng secret thật. | Valid parse đúng claims; expired/missing secret bị reject; không log token. | Tự động | Chưa có test file | P0 | src/mcp/auth/context-token.ts:6-37
T-002 | Unit | MCP policy matrix | STAFF/MANAGER/OWNER thử SELF_READ, SHOP_READ, FINANCE_READ, PAYROLL_READ_ALL, OWNER_READ. | Context từng role; tool access table. | SELF_READ self; shop/finance/payload đúng role; deny-by-default cho dữ liệu nhạy cảm. | Tự động | Chưa có test file | P0 | src/mcp/policies/policy-checker.ts:4-14
T-003 | Integration | MCP HTTP auth | GET /mcp; POST thiếu Bearer; token invalid/expired; POST hợp lệ; GET /health. | MCP server + Redis/dev dependencies. | 405/401 đúng; health 200; valid POST register đúng tools theo context; no public exposure prod. | Tự động | Chưa có test file | P0 | src/mcp/server.ts:15-69
T-004 | Unit/contract | Existing tool schemas | Inputs date, ObjectId, page/limit/search/filter/sort và output shape của 5 tools. | Mock service responses; role contexts. | Invalid input bị reject; limit không vượt 50; output không lộ email/private fields. | Tự động | Chưa có test file | P0 | src/mcp/tools/**; registry.ts:11-17
T-005 | Integration | Cross-tenant isolation | User/shop A gửi conversationId, staffId, shopSlug của B. | Mongo fixtures 2 users + 2 shops. | 404/403; không query hoặc trả dữ liệu B; logs không chứa content nhạy cảm. | Tự động | Chưa có test file | P0 | conversation.service.ts:34-45,74-87,155-168
T-006 | Integration | Conversation cursor | List conversations/messages với limit 1/50, cursor hợp lệ/invalid, duplicate boundary. | Mongo fixtures > limit conversations/messages. | nextCursor/hasMore deterministic; không duplicate/skip; invalid cursor 400. | Tự động | Chưa có test file | P0 | src/validation/ai.validate.ts:4-10; conversation.service.ts:89-192
T-007 | Integration | Redis cache-aside | Cache hit; miss hydrate; malformed JSON; Redis down; save message RPUSH/LTRIM/EXPIRE. | Redis test instance; Mongo fixtures 25 messages. | Context tối đa 20, đúng thứ tự; fallback Mongo; TTL 7 ngày; request vẫn an toàn khi Redis lỗi. | Tự động | Chưa có test file | P0 | conversation.service.ts:195-241,279-317
T-008 | Integration | Chat persistence | Chat mới; chat với conversationId; AI empty/error; retry cùng idempotency (sau khi implement). | Mock OpenRouter/MCP; Mongo; Redis. | User/assistant messages lưu đúng; lastMessageAt cập nhật; không lưu assistant rỗng; error contract ổn định. | Tự động | Chưa có test file | P0 | src/controller/ai/ai.controller.ts:53-91
T-009 | Security | Rate limit & abuse | Burst chat/MCP/tool query; body >1MB; tool page/limit cực đại; concurrent requests. | Staging with safe quotas. | 429 + Retry-After; limits theo user/shop/IP; body/tool validation không bypass. | Tự động + manual | Chưa triển khai | P0 | Hiện chỉ có JSON 1mb và schema limits; chưa thấy rate limiter.
T-010 | Integration | OpenRouter resilience | Timeout, 429, 5xx, malformed/empty result, model unavailable. | Mock HTTP client; no real key. | Timeout bounded; retry policy có backoff; no key/prompt leak; user-facing error actionable. | Tự động | Chưa có test file | P1 | src/ai/config/ai.ts:9-20; ai.service.ts:7-25
T-011 | Manual | Tool UX / language | Vietnamese questions about schedule/staff/services, relative dates, ambiguous staff name. | Dev Compose + seeded shop; MCP 5 tools. | Agent trả cùng ngôn ngữ; dùng currentDate/timezone; hỏi làm rõ khi nhiều staff; không invent. | Manual smoke | Chưa chạy | P1 | admin.agent.ts:8-21; mcp context currentDate/timezone
T-012 | Integration | Proposed read tools | Appointments/attendance/payroll/hours/finance fixtures; each role and cross-shop. | Implement adapters + role matrix + data classification. | Shape ổn định, timezone đúng, scope đúng, pagination/aggregate limits và audit. | Tự động | Chưa triển khai | P1 | Roadmap phase 1/3; tools sheet
T-013 | Integration | Write tool safety | Create/update/cancel appointment, request off day; duplicate retry; conflict; missing confirmation. | Implement approval/idempotency/audit/transaction. | Deny without confirmation; no double write; conflict safe; audit actor/shop/changes; notification contract. | Tự động + manual | Chưa triển khai | P1 | Roadmap phase 5; mode write type exists but registry read-only.
T-014 | CI/CD | Release smoke | Prisma validate/generate, TS build, npm test, Docker build, Compose health, MCP health/tool smoke. | CI services/test doubles; no production secrets. | CI fails on regression; CD health verifies backend and MCP; rollback documented. | CI tự động | CI hiện có một phần | P1 | backend-ci.yml:31-47; backend-cd.yml:142-167