## Tổng quan
Hạng mục | Định hướng AI Agent cho SHN
Mục tiêu | Xây dựng Salon Operations Copilot: trợ lý đọc dữ liệu, đề xuất và thực hiện nghiệp vụ có xác nhận.
Hiện trạng | OpenRouter + OpenAI Agents; MCP server; Prisma/MongoDB; Redis; conversation lưu ở Prisma/Redis.
Agent hiện có | Chat theo shop, context gồm user/shop/role/timezone, tool get_my_schedule ở chế độ read-only.
Nguyên tắc | Read trước; Preview tiếp theo; Write chỉ sau xác nhận; mọi quyền phải được kiểm tra lại ở backend.
Ưu tiên nghiệp vụ | Appointment và calendar trước; tiếp theo staff/attendance; sau đó payroll/finance; cuối cùng proactive/customer agent.
Điều kiện trước khi cho AI đặt lịch | Thống nhất staffId giữa ShopStaff.id và User.id; chống double-booking; có idempotency và audit log.
Kết quả kỳ vọng | AI trả lời đúng dữ liệu salon, tìm slot chính xác, giảm thao tác quản lý nhưng không tự ý thay đổi dữ liệu.
Tài liệu code liên quan | src/ai; src/mcp; src/service/appointment; src/service/calendar; prisma/schema.prisma

## Roadmap
ID | Giai đoạn | Workstream | Mục tiêu | Ưu tiên | Phụ thuộc | Deliverable | Tiêu chí hoàn thành | Thời lượng | Owner | Trạng thái
R0 | Giai đoạn 0 | Nền tảng & an toàn | Củng cố domain, authz, booking consistency và observability. | P0 | Không | MCP contract; permission matrix; booking guardrails; logging. | Có test cho quyền, concurrency, idempotency và audit. | 1-2 tuần | Backend + AI | TODO
R1 | Giai đoạn 1 | Read-only Agent | Cho agent trả lời chính xác dữ liệu vận hành. | P0 | R0 | Appointment, slot, service, staff, attendance, finance read tools. | Tool trả dữ liệu từ service thật; không hallucinate; lỗi có mã chuẩn. | 2-4 tuần | Backend + AI | TODO
R2 | Giai đoạn 2 | Preview Agent | Agent lập phương án nhưng chưa thay đổi database. | P1 | R1 | Preview đặt lịch, đổi lịch, hủy lịch, gửi notification. | UI/API hiển thị đầy đủ tác động, giá, slot, staff và thời hạn xác nhận. | 2-3 tuần | Backend + Frontend | TODO
R3 | Giai đoạn 3 | Action Agent | Thực hiện write action sau confirmation. | P1 | R2 | Create/reschedule/cancel appointment; notification; off-day workflow. | Write tool re-check quyền, idempotency, transaction và audit. | 3-5 tuần | Backend + AI | TODO
R4 | Giai đoạn 4 | Proactive Agent | Chủ động phát hiện vấn đề và gửi briefing. | P2 | R1 + dữ liệu đủ | Daily briefing, no-show alert, retention, schedule optimization. | Có rule/model rõ ràng, người dùng duyệt đề xuất, đo KPI theo shop. | 4-6 tuần | AI + Product | TODO
R5 | Giai đoạn 5 | Multi-channel Agent | Mở rộng cho khách hàng và nhiều kênh. | P3 | R3 + R4 | Customer agent; receptionist agent; Zalo/web integration. | Tách quyền customer/staff, chống lộ dữ liệu, có handoff cho người thật. | 6+ tuần | Product + AI | TODO

## Backlog jobs
Job ID | Phase | Job cần làm | Giải pháp cụ thể | Ưu tiên | Phụ thuộc | Deliverable | Definition of Done | Estimate | Owner | Status
AI-001 | R0 | Chuẩn hóa staffId | Chọn canonical ID; API resolve ShopStaff sang User; sửa slot/appointment thống nhất. | P0 | Không | Quy ước ID và migration/check dữ liệu. | Tạo lịch, kiểm tra slot và đọc lịch dùng cùng một staff identity. | 2 ngày | Backend | TODO
AI-002 | R0 | Chống double-booking | Thêm reservation/hold hoặc transaction kiểm tra lần cuối; hỗ trợ idempotency key. | P0 | AI-001 | Booking consistency design. | Hai request cùng slot chỉ một request thành công. | 3 ngày | Backend | TODO
AI-003 | R0 | MCP tool contract | Chuẩn hóa access, mode, input/output, lỗi, timeout, requestId cho mọi tool. | P0 | Không | MCP tool catalog và quy chuẩn response. | Tool mới phải có schema, quyền, mode và error contract. | 2 ngày | AI + Backend | TODO
AI-004 | R0 | Authorization matrix | Map Staff/Manager/Owner vào từng tool; write tool kiểm tra DB lần cuối. | P0 | AI-003 | Permission matrix. | Không thể lấy/sửa dữ liệu shop khác hoặc vượt quyền. | 2 ngày | Backend | TODO
AI-005 | R0 | Audit và observability | Ghi user, shop, tool, input đã mask, kết quả, latency, error, token usage. | P0 | AI-003 | AI audit log và dashboard cơ bản. | Truy ngược được mọi tool call và action write. | 3 ngày | Backend + DevOps | TODO
AI-006 | R0 | Hardening hạ tầng | Validate env theo feature; bỏ debug log; bảo vệ Socket.IO room; thống nhất CORS production. | P0 | Không | Checklist production security. | Không log cookie/PII; socket chỉ join room hợp lệ. | 2 ngày | Backend | TODO
AI-007 | R0 | Email token security | Verify atomically; kiểm tra isUsed; đánh dấu used sau khi xác minh; revoke token cũ khi resend. | P1 | Không | Email verification flow an toàn. | Token đã dùng hoặc token cũ không thể cấp session lại. | 1 ngày | Backend | TODO
AI-101 | R1 | Tool lịch hẹn hôm nay | Đọc appointments theo shop/timezone/status và giới hạn role. | P0 | AI-003, AI-004 | get_today_appointments. | Trả đúng lịch theo ngày shop, có pagination và filter. | 2 ngày | Backend + AI | TODO
AI-102 | R1 | Tool chi tiết appointment | Lấy customer, service, option, package, payment, lifecycle theo appointment thuộc shop. | P0 | AI-004 | get_appointment_detail. | Không lộ appointment ngoài shop; dữ liệu có snapshot giá. | 2 ngày | Backend + AI | TODO
AI-103 | R1 | Tool service catalog | Đọc service/package/addon/option, giá, thời lượng, trạng thái active. | P0 | AI-004 | get_shop_services. | AI không tự bịa giá hoặc thời lượng. | 2 ngày | Backend + AI | TODO
AI-104 | R1 | Tool tìm slot | Nhận date, duration, staff tùy chọn; dùng calendar service hiện tại; trả timezone và lý do không có slot. | P0 | AI-001 | get_available_slots. | Slot trả về khớp business hour, schedule, off-day và appointment conflict. | 3 ngày | Backend + AI | TODO
AI-105 | R1 | Tool staff availability | Tìm staff phù hợp theo service, kỹ năng, lịch và slot trống. | P1 | AI-104 | get_staff_availability. | Có lý do xếp hạng; không tự phân công ngoài quyền. | 3 ngày | Backend + AI | TODO
AI-106 | Tool attendance summary | Đọc chấm công theo ngày/khoảng thời gian; role Manager/Owner. | P1 | AI-004 | get_attendance_summary. | Tách self-read và shop-read; dữ liệu timezone đúng. | 2 ngày | Backend + AI | TODO
AI-107 | Tool finance/payroll summary | Đọc tổng doanh thu, payment, payroll theo kỳ; mask dữ liệu cần thiết. | P1 | AI-004 | get_financial_summary; get_payroll_summary. | Staff không gọi được finance/payroll toàn shop. | 3 ngày | Backend + AI | TODO
AI-108 | Structured tool result | Chuẩn hóa success/error/metadata thay cho JSON tự do. | P1 | AI-003 | Tool response standard. | Agent phân biệt no-data, validation error, forbidden, conflict. | 2 ngày | AI + Backend | TODO
AI-109 | Evaluation dataset | Tạo 100-200 câu hỏi thật: lịch, giá, quyền, ngày giờ, injection, conflict. | P0 | R1 | Golden test set. | Có baseline accuracy, tool-call accuracy và authorization accuracy. | 3 ngày | AI + QA | TODO
AI-110 | AI quality dashboard | Theo dõi latency, token, cost, empty response, tool failure, fallback model. | P1 | AI-005 | Dashboard và alert. | Có cảnh báo khi latency/error/cost vượt ngưỡng. | 3 ngày | AI + DevOps | TODO
AI-201 | R2 | Preview đặt lịch | Agent thu thập date/time/service/staff/customer rồi trả booking summary. | P1 | AI-101..105 | Preview appointment response. | Không ghi DB; hiển thị giá, duration, staff, policy và expiry. | 3 ngày | Backend + Frontend | TODO
AI-202 | R2 | Confirmation workflow | Tạo action token ngắn hạn gắn với user/shop/conversation/preview hash. | P1 | AI-201 | Confirm/cancel preview API. | Preview bị sửa hoặc hết hạn thì confirmation thất bại. | 3 ngày | Backend | TODO
AI-203 | R3 | Create appointment action | Gọi domain appointment service sau confirmation; dùng idempotency và audit. | P1 | AI-002, AI-202 | create_appointment action. | Action chỉ chạy một lần và trả appointment ID rõ ràng. | 3 ngày | Backend + AI | TODO
AI-204 | R3 | Reschedule/cancel action | Preview tác động, kiểm tra transition, policy và notification trước khi thực thi. | P1 | AI-202 | reschedule/cancel actions. | Không bỏ qua appointment transition hoặc cancellation reason. | 4 ngày | Backend + AI | TODO
AI-205 | R3 | Notification action | Soạn message, hiển thị preview, gửi qua queue sau xác nhận. | P1 | AI-202 | send_notification action. | Không gửi trùng; có delivery status và retry. | 3 ngày | Backend | TODO
AI-206 | R3 | Human handoff | Khi thiếu quyền, confidence thấp hoặc lỗi nghiệp vụ thì chuyển cho staff. | P1 | AI-108 | Handoff state và UI. | User biết rõ AI không xử lý được và có đường tiếp tục. | 2 ngày | Product + AI | TODO
AI-301 | R4 | Daily shop briefing | Cron tạo bản tóm tắt lịch, doanh thu, attendance, lịch chưa xác nhận. | P2 | AI-106, AI-107 | Briefing qua notification/email. | Có nguồn dữ liệu và timezone; chạy qua BullMQ. | 4 ngày | AI + Backend | TODO
AI-302 | R4 | No-show alert | Rule trước, model sau; cảnh báo risk và đề xuất reminder/deposit. | P2 | Dữ liệu lịch sử | No-show score và lý do giải thích được. | 1 tuần | AI + Product | TODO
AI-303 | R4 | Retention assistant | Tìm khách lâu chưa quay lại, gợi ý dịch vụ và message để Manager duyệt. | P2 | Customer history | Không tự gửi campaign; có consent và opt-out. | 1 tuần | AI + Product | TODO
AI-304 | R4 | Schedule optimization | Phát hiện khoảng trống/quá tải và đưa phương án phân bổ. | P2 | AI-105 | Recommendation report. | Chỉ đề xuất, không tự đổi lịch staff. | 1 tuần | AI + Product | TODO
AI-305 | R5 | Customer-facing agent | Tách agent khách hàng khỏi agent nội bộ; giới hạn dữ liệu và action. | P3 | AI-203, AI-204 | Customer chat API + handoff. | Khách chỉ thấy dữ liệu của mình, không thấy payroll/staff private data. | 2 tuần | Product + AI | TODO

## MCP tools
Tool | Domain | Access | Mode | Input chính | Nguồn dữ liệu | Guardrail
get_my_schedule | Staff | SELF_READ | READ | date? | staff service + schedule | Đã có; bắt buộc dùng context user/shop/timezone.
get_today_appointments | Appointment | STAFF_READ | READ | date, status?, staff? | appointment service | Chỉ appointment thuộc shop; pagination.
get_appointment_detail | Appointment | STAFF_READ | READ | appointmentId | appointment + lifecycle + payment | Object-level authorization.
get_shop_services | Catalog | STAFF_READ | READ | search?, active? | service/package/addon/option | Giá lấy realtime từ DB.
get_available_slots | Calendar | STAFF_READ | READ | date, duration, staff? | calendar service | Timezone, business hours, off-day, conflict.
get_staff_availability | Staff | MANAGER_READ | READ | date, duration, service? | schedule + appointments | Không suy đoán skill hoặc phân công.
preview_create_appointment | Appointment | STAFF_WRITE | PREVIEW | customer, service, date, slot | domain validation | Không ghi DB; preview hash + expiry.
confirm_create_appointment | Appointment | STAFF_WRITE | WRITE | previewToken | appointment service | Confirmation, idempotency, transaction, audit.
cancel_appointment | Appointment | MANAGER_WRITE | WRITE | appointmentId, reason | appointment service | Transition + reason + notification preview.
get_financial_summary | Finance | MANAGER_READ | READ | from, to | payment + appointment | Mask dữ liệu; kiểm tra shop scope.
get_payroll_summary | Payroll | MANAGER_READ | READ | period | payroll service | Owner/Manager policy; không expose salary ngoài scope.
send_notification | Notification | MANAGER_WRITE | WRITE | recipient, content | notification queue | Preview, consent, deduplication, delivery status.

## KPI & risk
Nhóm | Chỉ số / rủi ro | Mục tiêu ban đầu | Cách kiểm soát
Quality | Read answer đúng dữ liệu | >= 90% golden set | Evaluation dataset; đối chiếu DB; review câu trả lời sai.
Tool | Gọi đúng tool và tham số | >= 95% | Trace tool call; schema validation; test theo intent.
Security | Unauthorized tool/action | 0 trường hợp | MCP policy + DB re-check + object-level authorization.
Booking | Double-booking | 0 case nghiêm trọng | Reservation/transaction/idempotency; concurrency test.
Reliability | Tool failure | < 2% | Timeout, retry có giới hạn, fallback và human handoff.
Performance | Thời gian phản hồi read | P95 < 3 giây | Cache, query tối ưu, giới hạn context/tool calls.
Cost | Chi phí mỗi conversation | Theo budget/shop | Token budget, model routing, cache và daily cap.
Action | Write action thành công sau confirm | >= 98% | Preview hash, idempotency, transaction và audit.
Privacy | Lộ PII hoặc salary data | 0 case | Mask log, role scope, retention policy, customer/staff agent tách biệt.
Product | Tỷ lệ user chấp nhận đề xuất | Theo dõi baseline | Event tracking: preview, confirm, cancel, handoff.